浙江工商大学本科教学质量与教学改革工程项目管理办法

浙商大教〔2013〕244号

第一章  总  则

第一条  为贯彻《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）和《浙江省教育厅关于“十二五”期间全面提高本科高校教育教学质量的实施意见》（浙教高科〔2011〕170号）精神，充分发挥教学质量与教学改革项目(以下简称教学项目)在推进教学改革、加强教学建设、提高教学质量上的引领、示范、辐射作用，更好地做好项目的审核立项、中期检查、绩效评估、验收等工作，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法可适用于经教务处上报或评审的国家级、省级、校级的各类教学项目立项、中期检查、预算绩效评估和验收等管理工作。

第二章  项目类型与资助

第三条 各类国家级、省级教学项目类型根据教育部或教育厅相关文件确定,学校按上级要求给予相应的配套经费。

第四条 校级教学项目根据项目内容和范围可分为专业建设、课程建设、教材建设、师资队伍建设、教学改革、人才培养模式、实践基地建设、创新项目等8大类，具体见附表。

第五条 校级项目通过建设成为省级或国家级项目后，学校已经资助的经费将做为上级要求的配套经费，不再重复配套。

第三章  项目立项

第六条 项目立项一般包括申请、评审、公示、下达任务书四个基本程序。

第七条 教务处根据教育部、教育厅的通知，或学校的教学建设与改革的需要，下发项目申报通知。各学院（部、系）认真组织申报，并择优上报教务处。项目负责人同时主持不同类别的教学项目不能超过2项。

第八条 教务处对申报的项目进行审查，组织专家评审，并将评审结果进行为期一周的公示。

第九条 如果是教育部、教育厅要求申报的项目，学校将根据专家评审结果择优推荐；如果是校级项目，则根据专家评审结果给予立项。

第十条 经批准的项目，需鉴订项目任务书。任务书一旦确立后，项目承担者须严格执行，保证按期完成。因特殊情况需修改任务指标或改动课题组人员时，项目负责人须提出书面申请，经教务处组织专家审核批准后生效。

第十一条 鼓励组织申报跨学科、跨部门和跨专业的较大项目，鼓励与企事业、政府部门联合协作，引入社会资金补充项目经费。此两类项目学校将优先立项。

第四章  中期管理

第十二条 为加强项目管理，保证项目能够顺利进行和按时完成，教务处对资助金额3万元及以上的项目的执行情况进行定期检查。

第十三条 教务处负责确定中期检查的程序和办法、组织人员进行中期检查，检查项目年度执行情况、项目绩效目标完成情况，协调并处理项目执行中存在的问题，提出未按时完成项目的处理意见。

第十四条 项目主持人应严格执行任务书中所规定的各项内容。每年年末详细填写项目进展情况报告，如实报告项目年度执行情况、项目绩效目标完成情况和预算执行进度，认真接受教务处对项目执行情况的监督、检查及处理意见。

第十五条 以下情况，项目予以终止：

（一）在任务书鉴订（经费到位）后，无正当理由，在半年内未启动的项目；

（二）项目负责人未经同意擅自调整、变更项目；

（三）由于各种原因导致不能继续进行的项目；

（四）超过预定完成时间1年以上的项目。

第十六条 被终止的项目，学校将收回剩余经费，并不得作为职称评定或评优的依据。项目主持人在1年内不得申报教学项目。

第五章  绩效评估

第十七条 教学项目的绩效评估按照《浙江工商大学预算绩效管理实施办法（试行）》（浙商大财〔2013〕107号）执行。

第六章  验收管理

第十八条 凡正式立项的教学项目均应在项目完成后进行验收。国家级和省级教学项目根据教育部和教育厅的相关验收要求执行；校级教学项目由项目负责人向所在部门提出申请，经部门审核后，报教务处复审。资助金额5万元及以上的项目，教务处复审通过后还需再组织专家进行验收。

第十九条 校级项目验收主要采用专家评议方式，一般采用会议评议，也可采用通讯评议。项目的验收专家组由3～5人左右组成。

第二十条 申请验收时，项目负责人必须向每位参加评议的专家提供如下材料：

（一）项目申请书；

（二）项目任务书；

（三）项目总结报告。

第二十一条 验收未通过的项目，不得作为职称评定或评优时依据。项目负责人在2年内不得申报教学项目。

第七章  经费使用

第二十二条 教学项目经费的使用范围主要包括：

（一）设备费：指为完成项目研究工作所需设备费和软件购置费用等。

（二）材料费：指为完成项目研究工作所需计算机耗材费。

（三）差旅费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费。

（四）会议费：指围绕项目研究举行的研讨会的经费开支。

（五）出版/文献资料费：指开展项目研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译等费用，必要的图书购置费和项目成果出版费等。

（六）咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额一般不得超过项目资助经费的8%。

（七）成果鉴定费：指组织项目最终成果鉴定所支出的费用（包括鉴定专家劳务费、资料邮寄费等）。

（八）培训费：指组织项目成员参加各种教学培训的费用。

第二十三条 项目经费的使用实行项目负责人制，项目负责人根据任务书的预算合理分配经费的使用。2人合作的项目，项目负责人的报销经费原则上不能超过经费总额的60%；3人合作的项目，项目负责人的报销经费原则上不能超过经费总额的50%；4人及以上合作的项目，项目负责人的报销经费原则上不能超过经费总额的40%。每次报销经费超过5万元，需经教务处负责人签字后报销。

第二十四条 对违反财务管理有关规定者，将停止经费使用。对于弄虚作假、挪用或滥用经费者，将冻结其经费使用，并视情节予以处理。

第八章  附  则

第二十五条 本办法第十条至第二十四条不适用于教学名师和教坛新秀项目。

第二十六条 本办法自颁布之日起实施。

第二十七条 本办法由教务处负责解释。

附表：校级教学项目一览表

附表：

校级教学项目一览表

| 项目类别 | 项目名称 | 资助金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业建设 | 优势（特色）专业 | 15.0 |  |
| 课程建设 | 精品视频公开课 | 2.0 | 拍摄费用学校承担，每讲不超过6000元。 |
|  | 精品资源共享课 | 2.0 | 拍摄费用学校承担，每讲不超过3000元。 |
|  | 优秀微课程 | 0.3 | 拍摄费用学校承担，每门课不超过3000元。 |
| 教材建设 | 重点教材 | 2.0 |  |
| 师资队伍建设 | 优秀教学团队 | 3.0 |  |
|  | 教学名师 | 0.5 |  |
|  | 教坛新秀 | 0.3 |  |
| 教学改革 | 普通共同课改革 | 5.0 |  |
|  | 学科共同课改革 | 3.0 |  |
|  | 专业核心课改革 | 2.0 |  |
|  | 通识课改革 | 2.0 |  |
|  | 课堂教学示范课 | 0.2 |  |
|  | 新生研讨课 | 1.0 |  |
|  | 教学成果培育 | 3.0 |  |
| 人才培养模式 | 卓越培养计划 | 10.0 |  |
| 实践基地建设 | 校内实践示范基地 | 5.0 |  |
|  | 校外实践示范基地 | 10.0 |  |
| 创新项目 | 大学生创新项目 | 50.0 | 学校每年投入50万，每个项目资助800-1500元。 |